## Ctes Modificacions 2021
Nota: Només cal informar les modificacions dels contractes d'acord amb allò establert a l'art. 204 LCSP (previstes) i art. 205 LCSP (no previstes). Respecte als contractes suspesos durant l'estat d'alarma, amb resolució de reajustament dels terminis d’execució i/o reajustament d’anualitats, on no s’incrementa/disminueix el preu del contracte, no es consideren modificacions en el sentit definit a l’art. 204 i 205 de la LCSP. Les indemnitzacions per suspensió d'un contracte no són modificacions del preu del contracte.
CONTRACTES AMB MODIFICACIONS 2021 (1 de gener a 31 de desembre)
ENS: INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA | [6 empty] | Data Actualització de les dades: | 2022-03-08
Contracte núm. | Tipus de contracte (Obres, serveis, subministraments...) | Objecte del contracte | NOM ADJUDICATARI (RAÓ SOCIAL) | NIF ADJUDICATARI (Persones Físiques anonimitzat) | Data formalització contracte | Preu contracte (sense IVA) | Preu contracte (IVA inclòs) | Data formalització modificació | Import modificació (sense IVA) | Import modificació (IVA inclòs) | Tipus modificació (marqueu amb una "X") |  | % variació sobre el preu del contracte (sense IVA)
[11 empty] | Prevista en el plec (art. 204 LCSP) | No prevista al Plec (art. 205 LCSP)
19/044 LOT 1 | Serveis | Direcció aparellador LOT 1 GVCC 830-848 Illa Glories A+B | ÀNGEL GIL, CONTROL Y GESTIÓN Y PROYECTOS, SLP | B63484646 | 2019-11-26 | 261165.43 | 316010.1703 | 2021-07-06 | 25100 | 30371 |  | x | 9.611%
21/040 | Serveis | Servei d'emergència pels treballs d’auscultació de l’edifici situat al carrer Dr. Aiguader, 15, 17 i 19, de Barcelona a causa dels despreniments de la façana | BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL | B66113457 | 2021-03-05 | 16250 | 19662.5 | 2021-07-20 | 11900 | 14399 |  | x | 73.23%
19/058 | Serveis | Redacció projecte executiu i realització del modelatge en 3D de la promoció d'habitatges situat a l'illa delimitada pels carrers Castillejos, Gran via Corts catalanes, Pl. de les Glòries i Encants vells, de Barcelona, promoguda per l'IMHAB -Edifici B- | BAYONA V. ARQUIT. ASS. SLP CANTALLOPS V ARQ. ENSENYAT T. ARQ HAZ ARQ (UTE) | U67012914 | 2019-09-17 | 122369.19 | 148066.7199 | 2021-04-08 | 61000 | 73810 |  | x | 49.85%
17/035 | Serveis | Modificat del projecte bàsic de la promoció d’habitatges situada al carrer pare Pérez del Pulgar s/n (Trinitat Vella 18.01) de Barcelona | ESTUDIO ALVAREZ-SALA, SLP i MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY, SLP (UTE) | U67322156 | 2019-03-28 | 139007.29 | 168198.82 | 2021-11-10 | 12375.92 | 14974.8632 |  |  | 8.903%
19/094 | Serveis | Servei d’ajuts a l’habitatge del Consorci de l’Habitatge de Barcelona | EVERIS BPO, SLU | B91251082 | 2021-03-23 | 688019.88 | 832504.0548 | 2021-06-29 | 343665.93 | 415835.7753 |  | x | 49.95%
20/114 | Serveis | Servei d'emergència reforç per a l'atenció ciutadana en relació als serveis d'habitatge prestats pel Consorci d'Habitatge de Barcelona | EVERIS BPO, SLU | B91251082 | 2020-12-04 | 592000 | 716320 | 2021-06-18 | 67000 | 81070 |  | x | 11.32%
20/002 | Obres | Obres d'emergència per incendi en habitatge del carrer Unió 14, 4t -2a de Barcelona | INSTALACIONES ADAJET, SL | B61951356 | 2020-02-07 | 90000 | 108900 | 2021-07-06 | 65569.16 | 79338.6836 |  | x | 72.85%
19/044 LOT 2 | Serveis | Direcció aparellador LOT 2 GVCC 830-848 Illa Glories C+D | JOAN MARCH RAURELL |  | 2019-11-26 | 291461.93 | 352668.9353 | 2021-07-06 | 28000 | 33880 |  | x | 9.607%
19/059 | Serveis | Redacció projecte executiu i realització del modelatge en 3D de la promoció d'habitatges situat a l'illa delimitada pels carrers Castillejos, Gran via Corts catalanes, Pl. de les Glòries i Encants vells, de Barcelona, promoguda per l'IMHAB -Edifici C- | OBRA ILLA GLORIES VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA PAU VIDAL PONT | U67013870 | 2019-07-29 | 138673.09 | 167794.4389 | 2021-04-20 | 69100 | 83611 |  | x | 49.83%
19/060 | Serveis | Redacció projecte executiu i realització del modelatge en 3D de la promoció d'habitatges situat a l'illa delimitada pels carrers Castillejos, Gran via Corts catalanes, Pl. de les Glòries i Encants vells, de Barcelona, promoguda per l'IMHAB -Edifici D- | SV60 ARQUITECTOS SL | B91222554 | 2019-07-29 | 126024.5 | 152489.645 | 2021-04-20 | 19500 | 23595 |  | x | 15.47%
17/035 | Serveis | Modificat del projecte bàsic de la promoció d’habitatges situada al carrer pare Pérez del Pulgar s/n (Trinitat Vella 18.03) de Barcelona | TALLER DE ARQUITECTOS COLABORADORES, SLP | B61404638 | 2019-03-29 | 160745.57 | 194502.13 | 2021-06-02 | 14376.28 | 17395.2988 |  | x | 8.943%
Formulas:
Data formalització contracte = '[1]OBERTS - NEGOCIATS'!$BV76
Data formalització contracte = '[1]OBERTS - NEGOCIATS'!BX48
Note on I12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es la data de la notificacio
Note on I15: Es la data del reajustament de la garantia definitiva. El contracte es va fer el 20-01-22 amb data efecte 1 de juny de 2021
Note on I16: No hi ha contracte, es la data del reajustament de la garantia definitiva