## Ctes Modificacions 2021
Nota: Només cal informar les modificacions dels contractes d'acord amb allò establert a l'art. 204 LCSP (previstes) i art. 205 LCSP (no previstes). Respecte als contractes suspesos durant l'estat d'alarma, amb resolució de reajustament dels terminis d’execució i/o reajustament d’anualitats, on no s’incrementa/disminueix el preu del contracte, no es consideren modificacions en el sentit definit a l’art. 204 i 205 de la LCSP. Les indemnitzacions per suspensió d'un contracte no són modificacions del preu del contracte.
CONTRACTES AMB MODIFICACIONS 2021 (1 de gener a 31 de desembre)
ENS: (INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME) | [6 empty] | Data Actualització de les dades: | 2022-03-15
Contracte núm. | Tipus de contracte (Obres, serveis, subministraments...) | Objecte del contracte | NOM ADJUDICATARI (RAÓ SOCIAL) | NIF ADJUDICATARI (Persones Físiques anonimitzat) | Data formalització contracte | Preu contracte (sense IVA) | Preu contracte (IVA inclòs) | Data formalització modificació | Import modificació (sense IVA) | Import modificació (IVA inclòs) | Tipus modificació (marqueu amb una "X") |  | % variació sobre el preu del contracte (sense IVA)
[11 empty] | Prevista en el plec (art. 204 LCSP) | No prevista al Plec (art. 205 LCSP)
CPB16040003 | servei de Direcció Facultativa | Direcció Facultativa obres urbanització àmbit Pla Especial d'infraestructures del barri de la Marina de la Zona Franca, Fase 1 B Segregat 2 Fase A+B i projec. D'urbanització de l'àmbit del Pla Especial d'infraesctructura del barri de la Marina de la Zona Franca. Projecte Segregat 1. Interiors del Sector 8 | PAYMACOTAS CATALUNYA, AIE | V-66541368 | 2016-12-22 | 246523.73 | 298,293,71 | 2021-05-29 | 56373 | 68211.33 |  | x | 22.87%
CPH18100001 | servei de Redacció | Redacció del projecte d'urbanització PAU 1 i PAU 2, Sector 1 de la MGPM de Can Batlló-Magòria ( zona verda compresa entre la Gran Via de les Corts Catalanes, el c. Amadeu Oller, el c. Constitució i c. Parcerisa ), amb mesures de Contractació Pública Sostenible. | TEC-CUATRO, S.A. | A-58709130 | 2019-03-25 | 220000 | 266200 | 2021-05-19 | 44000 | 53240 |  | x | 16.53%
CPO18070003 | Obres urbanització | Obres projecte segregat àmbit dels jocs infantils del projecte refós d'urbanització de les Casernes de Sant Andreu, amb mesures de Contractació Pública Sostenible | CONSTRUCTORA CALAF, SAU | A-08153900 | 2019-01-11 | 2714003.04 | 3283943.68 | 2020-09-30 | 270748.54 | 327605.733 |  | x | 9.97%
CPO19030002 | Obres urbanització | Urbanització de l'entorn del carrer Anglesola, Fase 2 amb mesures de Contractació Pública Sostenible | EXCAVACIONES Y CONTRUCCIONES BENJUMEA | A-58543596 | 2019-07-30 | 1419370.72 | 1717438.57 | 2021-02-02 | 165937.06 | 200783.84 |  | x | 11.69%
DIR210300028 | Subministrament | Subministrament del conjunt de recipients col·lectors destinats a les zones de reprografia i cantina del nou edifici del IMU, al carrer Bolívia 250 | KAISER KRAFT, S.A.U. | A-58649351 | 2021-04-01 | 993.33 | 1201.93 | 2021-04-01 | 87.31 | 105.64 |  | x | 8.8%
DIR16090018 | Servei de redacció, direcció facultativa,... | Redacció de proj. Tècnic, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de l'enderroc parcial manual del bloc 12 a Can Batlló | ESTUDI CUYÁS 38, S.L. | B-64316961 | 2016-10-07 | 4625 | 5596.25 | 2021-01-14 | 867.2 | 1049.31 |  | x | 18.75%
CPH19030001 | Obres urbanització | Urbanització àmbit de PEI del barri de la Marina de la Zona Franca, Fase 1B Segregat 2, Fase A+B i del projecte segregat 1 Interiors del Sector 8 del barri de la Marina, amb mesures de contractació pública sostenible | UTE MARINA DEL PRAT VERMELL | U-67550608 | 2019-12-19 | 6093318.38 | 7372915.24 | 2021-07-29 | 880449.17 | 1065343.49 |  | x | 14.45%
BAS20110001 | Subministrament | Subministrament i instal·lació de mobiliari oficina a les noves dependencies de l'Institut Municipal d'Urbnaisme, Bolívia 250. Lot 4 | INSTAL·LACINS INTEGRALS I EQUIPAMENTS PER L'HABITAT, SL ( KAUSA ) | B-62865472 | 2021-03-10 | 8760 | 10559.6 | 2021-05-21 | 700.8 | 847.97 | x |  | 8%
BAS20120001 | Subministrament | Subministrament i instal·lació de mobiliari oficina a les noves dependencies de l'Institut Municipal d'Urbnaisme, Bolívia 250 .Lot 1 | EYPAR S.A | A59441253 | 2021-03-10 | 28140 | 34049.4 | 2021-11-04 | 5552 | 6717.92 | x |  | 19.73%