## Ctes Modificacions 2022
Nota: Només cal informar les modificacions dels contractes d'acord amb allò establert a l'art. 204 LCSP (previstes) i art. 205 LCSP (no previstes). Respecte als contractes suspesos durant l'estat d'alarma, amb resolució de reajustament dels terminis d’execució i/o reajustament d’anualitats, on no s’incrementa/disminueix el preu del contracte, no es consideren modificacions en el sentit definit a l’art. 204 i 205 de la LCSP. Les indemnitzacions per suspensió d'un contracte no són modificacions del preu del contracte.
CONTRACTES AMB MODIFICACIONS 2022 (1 de gener a 31 de desembre)
GERÈNCIA / DISTRICTE / ENS GRUP: |  | PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO SA |  |  |  | Data Actualització de les dades: | 2024-07-08
Codi Contracte (núm. cte) | Tipus de contracte (Obres, serveis, subministraments...) | Objecte del contracte | NOM ADJUDICATARI (RAÓ SOCIAL) | NIF ADJUDICATARI (Persones Físiques anonimitzat) | Data formalització contracte | Preu contracte (sense IVA) | Preu contracte (IVA inclòs) | Data formalització modificació | Import modificació (sense IVA) | Import modificació (IVA inclòs) | Tipus modificació (marqueu amb una "X") |  | % variació sobre el preu del contracte (sense IVA)
[11 empty] | Prevista en el plec (art. 204 LCSP) | No prevista al Plec (art. 205 LCSP)
2022PT0030OBV01 | SERVEIS | Contracte derivat per la adequació de la instal·lació contra incendis de diferents zones del Parc | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. | A46146387 | 2021-11-16 | 29169.31 | 35294.86 | 2022-05-30 | 5219.77 | 6315.92 | X |  | 17.89%
2022PA0032AC | SERVEIS | Serveis de redacció del projecte i Direcció d’Obra relativa al Projecte Executiu per les Obres de Rehabilitació de l’Edifici La Masia del Parc d’Atraccions del Tibidabo | VARIS ARQUITECTES SLP | B61655452 | 2020-11-30 | 330000 | 399300 | 2022-04-07 | 18500 | 22385 | X |  | 5.606%